## 1 月
2020年1月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 日历设置
2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 年份 | 一周开始之日
2020-01-01: 元旦; 2020-01-02: 《网关项目》 1、axios配置完成 2、社区列表下拉框实现; 2020-01-03: 《网关项目》 顶部状态栏实现（进度60%） | 2020 | 星期日
2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11
| 《网关项目》 顶部状态栏实现（进度70%：细节完善&优化） | 1、《网关项目》顶部状态栏实现（100%：登出dialog实现） 2、JIRA 上的任务创建 3、《网关项目》用户管理页面实现（40%） | 1、《网关项目》用户管理页面实现（50%：排序、添加修改账号弹窗） | 《网关项目》用户管理页面实现（70%：添加&修改&删除operator接口实现） | 《网关项目》用户管理页面实现（80%：完成头像上传、确认删除账号弹框）
2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18
| 《网关项目》用户管理页面实现（90%：完成admin账号修改功能、更换邮箱功能（进度50%）） | 《網關項目》 1、用户管理页面实现（admin类型账号的修改也即當前登錄用戶的修改，包括更換郵箱，修改密碼等功能） 2、登录页实现（进度40%） | 《网关项目》整理登入登出、自动登录、登录超时等流程 | 《网关项目》 1、完成登录功能、设置密码功能 2、登入登出、自动登录、登录超时等流程流程完善 3、周五下午请假（5h）
2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25
《网关项目》忘记密码功能实现 | 《网关项目》警报页面实现（进度10%） | 《网关项目》警报页面实现（进度20%：已完成列表页静态页面）
2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01
2020-02-02 | 2020-02-03 | 备注

## 2 月
2020年2月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01
2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08
2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15
2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22
2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29
2020-03-01 | 2020-03-02 | 备注

## 3 月
2020年3月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07
接口联调&bug修改&交互细节调整
2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14
接口联调&bug修改&交互细节调整
2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21
| 1、重写忘记密码重设组件 2、重写验证码组件 3、登录块交互和文案调整 | 1、重写appDownload组件 2、重写profileInfo组件 3、navmenu交互调整 | 1、alert页面交互和文案调整以及接口字段检查 2、log页面交互和文案调整以及接口字段检查 | user页面需求、交互、文案、接口调整 | 联调环境自测&bug修改
2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28
| 1、网关项目B端web提测 2、网关项目邮件模板（7个）实现&交付后端（lucas） | 1、【网关项目】添加服务器请求URL常量文件 2、【网关项目】bug查看&分派 3、【网关项目】邮件模版bug修改以及重新交付后端 4、面试（2个） | 1、【网关项目】修改elementUI的密码输入框组件（修复相关bug2个） 2、面试（4个） | 1、【网关项目】邮件模版（新增4个，修改4个） 2、【网关项目】bug修复（14个） | 1、【网关项目】新增邮件模板1个（b端登录账号变更邮件发送验证码的邮件） 2、【网关项目】bug修复（18个）
2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04
| 1、页面切换时的“加载中”交互统一 2、密码长度校验bug修复（bug13108）（不超过16个字符） 3、alert页面tab选中效果修正（bug13095） 4、修正其他页面带buildingId和unitId参数跳转到alert页面和log页面时property的选中bug修复 5、参与《绩效制定》会议 | 1、【网关项目】bug修复：13157、13155、13154、13115、13113、13159、13178、13182 2、填写第二季度绩效目标
2020-04-05 | 2020-04-06 | 备注

## 4 月
2020年4月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04
|  |  | 修复bug13212、13218、13120、13219、13237 | 【网关项目】 1、bug修复：13166 2、success颜色调整﻿ 3、修复点击navbar上的数字时筛选条件重置的bug﻿ 【其他】﻿﻿ 为CloudFront（CDN）实现404页面（交付404.html） | 1、修复bug13285、13279、13291 2、兼容firefox（flex） 3、去掉密码最大长度限制 4、getSystemLog接口发送参数增加communityId 5、产品提的一些修改点 1）alert页action icon更换 2）alert/teams页 拿掉“Action”表头 3）teams 添加成功的数据出现在表格的最前面 4）alert页 “Detection”修改为“Safety & Security” 5）menu中的“Alerts”修改为“Alerts & Maintenance”
2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11
| 清明节 | 1、操作列优化（居中&加tooltip） 2、log页面的时间控件和alert页面统一，控制对将来时间的选择 3、修复bug13441 4、错误提示信息完善 5、修正从dashboard页跳转到alert页的tab选中bug | 1、修复bug13465、13451、13453 2、增加对battery字段为null的处理 3、alertType调整（detected调整为safety & security） 4、删除（退出登录）确认框的button样式调整 5、邮件输入框为空时不显示validate提示 | 1、删除validator组件 2、联调轮询社区消息的bug | 修复bug13656、13665、13604
2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18
| 1.修复bug13686、13745、13761、13770 2.交互优化（菜单收缩时显示tooltip；左下角鼠标点击时隐藏outline；右上角社区消息popup中的ago字符串简化（不需要太精确）） | 1、修复bug13840、13874 2、getSystemLog接口请求参数修正 3、密码输入框组件优化 | 修复bug13894 | 修复bug14005、14003、14002、14001 | 1、修复bug14003 2、补充对社区消息通知中alertType为missPower时的处理（bug13753） 3、去掉dashboard页上的两个轮询，收到alert类型的警报才会触发统计数字的更新
2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25
| 代码优化（使用事件总线） | 修复bug14004、14215 | 修复bug14219 | 修正12小时制时凌晨0点的显示（显示为12:00 AM） | 修复bug14475
2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02
修复bug14637 | 修复bug14618、14326 | 修复bug14677 | 1、修复bug14791 2、添加moment-timezone组件，将页面上的时间调整为以社区时区为准的时间 | 修复bug14843、14847、14848、14849、14850
2020-05-03 | 2020-05-04 | 备注

## 5 月
2020年5月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02
2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09
2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16
| 1、修复bug14842、14841、14840、14838、14837 2、pharos信息查询增加验证码 | 1、确认不是问题的bug：15254 2、修复bug：14835、14834、14833 | 修复bug14828、14827、14826、14829、15440、14830、14831 | 1、pharos-dashboard页面增加“非Yolanda用户日增量”折线图 2、修复bug14836 | 1、修复bug14824、14839、14844、14845、14846、14851、14852 2、button样式统一化；排序icon调整；
2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23
| 1、修复bug14842、14847、14849、14851、15673 2、UI调整 3、为弹出框的高度变化增加动画效果 | 修复bug14827、14828、14835、14836、15714、15713、15704 | 1、修复bug15645、14837、14838、14844、14845 2、弹出框允许esc键关闭 3、弹出框位置优化 | 1、临时密码对话框中的按钮提示框统一显示在上方 2、临时密码历史tooltip的显示位置bug修复 3、时间格式转换兼容IE 4、输入框样式优化（增加focus样式） 5、邮件模板UI样式调整 | 修复bug15449 UI样式优化
2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30
| 1、输入框样式优化 2、devices/properties/tenants/activities页面筛选框的宽度调整 3、社区下拉框的名字显示去掉tooltip 4、社区名过长的处理 5、电池图标的位置调整 6、登录用户名去掉tooltip 7、菜单选中项增加鼠标移入移出动画效果 8、优化左侧菜单栏收起展开时的动画显示 | 1、<B端Web初步验收报告>中所提问题的修改（已完成7个修改点） 2、UI界面优化 | 1、密码输入框默认显示为密文 2、logout按钮从弹出框中挪到左下角 3、电话和email校验统一化 4、时间转换方法优化 5、增加时间比对判断是否需要提醒租约即将到期 6、修复bug16015、15993 7、dashboard中的可点击块增加鼠标移入移出动画效果 | 1、为解决IE兼容问题改用js控制弹出框的垂直居中 2、密码历史tooltip框高度自调整，且显示位置默认为下方，鼠标移开后弹窗消失速度调整 3、alert页tab交互调整，以及其他文案调整 4、navbar右上角数据统计逻辑调整&交互调整 | 1、租户页面增加“即将到期”交互 2、<B端Web初步验收报告>中所提的UI调整&文案修改 3、<B端Web初步验收报告>中所提的邮件模板中的文案修改
2020-05-31 | 2020-06-01 | 备注

## 6 月
2020年6月
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
| 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06
1 |  | 1、navbar间距优化 2、bug16011，icon更换&增加动画 3、修复bug16021、16022、16024 | 1、修复bug16025、16330、16058、16379、15898 2、指派bug15821、15282 3、文字链接增加三态效果 4、新增unit update邮件模板 5、删除user的反馈调整：从删除列表item调整为刷新列表 6、assignPassword组件代码强壮性优化 | 1、登录页表单校验调整（不在change事件中校验） 2、aptInput组件增加校验效果（红框） 3、新建member页表单校验调整（role和property项也要校验） 4、文案修改 | 1、解决bug16439、16432、16427、16420、16419 2、指派bug16434 3、passwordManage页面中历史弹窗由tooltip改为popover实现（bug16002） | 1、passwordManage页面中历史弹窗的显示位置修正（高度超出屏幕的话将placement的默认bottom值调整为top值）
| 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13
1 | 2020-06-09: 1、《B端Web初步验收报告》所提问题的确认&修改 2、pharos平台配网日志JSON.parse解析出错的问题定位（值中转义符不足）; 2020-06-10: 1、pharos平台-配网日志：数据读取错误的bug修复; 2020-06-11: pharos 站点数据更新&样式优化
| 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20
|  | 支援其他部门做运费统计 |  |  | 第三方登录页面模板实现 | 第三方登录页面模板实现（兼容PC端，以及表单校验和密码md5功能）
| 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27
网关项目UI优化
| 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04
1、网关项目UI优化(表单错误提示文字在显示的时候有一个细微的向左的跳动) 2、菜谱h5页面实现（40%）
| 2020-07-05 | 2020-07-06

## 7 月
2020年7月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04
|  |  | 菜谱h5页面实现（90%：需要沟通获取数据的接口；需要跳转url和跳转app资源；） | 1、【网关项目】關於美國物業管理員測試 B Web最新反饋的修改 2、中国区菜谱接口沟通 | 1、【网关项目】關於美國物業管理員測試 B Web最新反饋中关于dashboard页面的修改 2、中国区菜谱接口沟通&接入
2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11
| 中国区菜谱接口数据解析 | 1【网关项目】關於美國物業管理員測試 B Web最新反饋中关于dashboard页面的修改(tab样式优化） 2、cookie 技术文章输出 | 1、设备/用户数统计图实现 2、【网关项目B Web反馈修改】tenant、access code增加note功能；icon更换 | 【网关项目B Web反馈修改】property/alert增加note功能；創建租戶時預填租約開始跟結束時間；其他bug修改
2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18
| 【网关项目B Web反馈修改】 1、Alerts/Property 页面的note不允许输入空格的bug修复； 2、Alerts 页面 Device Details 中 Alert Type的大小写修正； 3、Property 页面title由Properties 调整为 Property； 4、Device 页面增加ID列. 【CS108-NK的FAQ页面】经沟通确认是po同事来添加 | 【网关项目B Web反馈修改】 | 【网关】 1、bug修复 teams页面删去status列导致的数据更新bug bug17454 2、UI调整 | 【网关】 1、bug修复17453、17454、17462、17458 2、《创建临时密码弹出框》日期输入框宽度调整以使报错信息不分行 3、note字段返回“null”导致的save失败的bug修复 | 【网关】bug修复：17458 【中国区项目】用户协议和隐私政策页面实现
2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25
|  | 1、中国区项目用户协议&隐私政策页面验收&修改 2、填报绩效文档 | 1、填报绩效文档 2、网关bug修复（第二次增加租户失败） 3、参加技术讨论会（异常与日志） | 网关上线提测 | 完成Promise文章
2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01
| 【中国区项目】菜谱接口联调 | 【中国区项目】邮件模板实现（2个） | 【网关项目】 1、修复bug17774 2、新增“新建租户不需访问密码”的邮件模板 3、新增“报警通知”邮件模板 4、参加《线上说明书》需求讨论会以及技术预研 | 【网关项目】datepicker组件使用社区时区（未完成） | 【网关项目】 1、修复bug17841 2、datepickerdatepicker组件使用社区时区（完成）
2020-08-02 | 2020-08-03 | 备注

## 8 月
2020年8月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01
2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08
| 第三方登录页面调整（增加错误码的处理） | B web报警增加Email发送功能开发 | 1、开启共享文件夹 2、联调唤起app功能 |  | h5页面唤起app客户端功能联调（只支持自带浏览器的唤起，若一定时间内不能打开app则跳到下载页）
2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15
| B web报警增加Email发送功能联调&提测 | 第三方登录页面样式优化 | 1、填写新员工试用期评估表 2、第三方登陆页面样式优化 3、【网关项目】bug18248修复 | 1、第三方登录页面bug修正 2、线上说明书页面实现（进度5%） | 线上说明书页面实现（进度10%：左滑右滑功能完成；模板化处理）
2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22
| 上午请假； 下午：线上说明书页面实现（进度60%） | 《线上说明书》 1、step1页向左滑跳到目录页的功能实现 2、进度80% | 产测项目代码运行环境安装（进度50%） qc-webserver: python/django/mysqlclient/… | 产测项目代码运行环境安装（进度100%） | 产测项目文档阅读和代码阅读（进度20%）
2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29
| 产测项目技术预研； 团建项目调研； | 线上说明书与APP端联调 | 1、产测接口查看 2、线上说明书联调（100%） | 产测接口整理（进度10%） | 产测接口整理（进度30%）
2020-08-30 | 2020-08-31 | 备注
1、线上说明书联调 2、产测接口整理（进度80%）

## 9 月
2020年9月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05
|  | 1、vue3学习 2、菜谱UI调整 3、线上说明书h5页面bug修复 | 1、线上说明书bug修复 2、产测工具login页面开发（进度50%） | 1、线上说明书bug修复 2、产测工具login页面开发（进度100%） 3、产测工具主体框架搭建（进度20%） | 1、【线上说明书】bug修复：19661、19660、19628、19608、19604、19602、19595、19576、19630 2、产测工具整体框架实现（进度30%：顶端栏包括登出功能）
2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12
| 1、修复bug19726、19711 | 1、网关web端开源码版权整理 2、产测工具主题框架搭建（进度50%：菜单栏的伸缩、axios完善（登录有效检验）） | 1、菜谱h5调起app联调 2、产测工具主题框架搭建（进度70%：菜单数据解析和展示） | 产测工具主题框架搭建（进度100%：headtab实现、菜单icon实现） | 【产测工具】列表页面实现（进度40%）
2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19
| 【产测工具】列表页面实现（进度100%） | 【产测工具】测试页面实现（进度20%） | 1、【产测工具】测试页面实现（进度40%） 2、【网关项目】迭代需求确认（警报推送过滤） 3、【中国区项目】用户协议&隐私政策内容更新；不同页面涉及到的host统一配置化； | 1、【产测工具】测试页面实现（进度50%） 2、【中国区项目】用户协议&隐私政策内容更新（已上线） | 1、【pharos】添加网关慢日志显示 2、【中国区项目】实现简易官网html页面
2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26
| 1、【网关项目】迭代需求提测（警报推送过滤） 2、【产测工具】测试页面实现（进度70%：记住MAC地址、刷新&自动刷新、筛选、清空结果区、删除单条记录） | 病假 | 1、【网关项目】bug修复（接口getHomePageAlertBasicInfo调用过于频繁） 2、【产测工具】测试页面实现（进度80%：删除单条记录） 3、【中国区项目】菜谱页面接口url的bug修复（不能用“//”,只能用“/”） | 1、【产测工具】测试页面实现（进度100%：测试功能实现） 2、【中国区项目】隐私政策和用户协议发布日期确定 | 【产测工具】 1、routerMac获取渠道调整； 2、cs158和cs130 配置定义
2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03
【产测工具】升级页面实现（进度10%，需要拆分组件） | 【产测工具】升级页面实现（进度100%） | 【产测工具】升级页面重新拆分整合（兼容固件升级和mcu升级，进度100%） | 【产测工具】页面跳转或者单品切换时的tab选中bug修复
2020-10-04 | 2020-10-05 | 备注

## 10 月
2020年10月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03
2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10
[5 empty] | 【产测工具】旧版测试页面搭建（样式已完成。差功能实现） | 【产测工具】旧版测试页面实现（进度100%）
2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17
| 【网关项目】修正“浏览器tab从非激活状态转为激活状态时，警报弹出框一闪而过”的问题 | 【产测工具】打印页面实现（进度40%，还差功能实现） | 【产测工具】打印页面实现（进度60%，打印功能实现ing） | 【产测工具】打印页面实现（进度100%） | 1、【产测工具】登录接口联调（未完成） 2、团建方案输出 3、周例会 4、菜谱优化项目UI评审会议参加
2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24
| 【产测工具】cs130烤箱接口联调（进度40%） | 【产测工具】cs130烤箱接口联调（进度50%） | 1、【产测工具】cs130烤箱接口联调（进度55%） 2、【中国区项目】菜谱页面调整（时间转化显示）；新增CS100清洁提示页面。 3、【数据分析项目】需求会议参加&项目排期 | 1、【产测工具】cs130烤箱接口联调（进度80%） 2、【中国区项目】CS158清洁提示页面图片替换。 3、【数据分析项目】排期会议参加&架构搭建 | 1、【中国区项目】菜谱页面跳转链接更新；App下载重定向页面实现；cs100/158清洁提示页面图片更换； 2、【网关项目】任务排期
2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31
| 【菜谱优化项目】h5页面实现（进度10%） | 1、【菜谱优化项目】h5页面实现（进度15%） 2、参加产品管理系统需求评审会议 | 1、【菜谱优化项目】h5页面实现（进度30%） | 1、【菜谱优化项目】h5页面实现（进度60%） 2、参加《线上说明书》规划会议 | 1、【菜谱优化项目】h5页面实现（进度80%，完成样式实现） 2、数据分析开发（进度10%）
2020-11-01 | 2020-11-02 | 备注

## 11 月
2020年11月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07
| 【产品管理系统】需求确认&排期 | 1、【数据分析】用户数据overview实现 2、中国区菜谱页面兼容烤箱（进度90%） 3、网关需求会议参与 | 【数据分析】用户数据日增量实现 | 1、【数据分析】设备页面实现（进度40%） 2、【中国区菜谱】兼容烤箱（进度100%：增加烤箱的模式显示，文案修改） | 1、【数据分析】需求评审会议参加 2、【数据分析】接口联调（进度20%）
2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14
| 《线上说明书-classic200s》进度30% | 《线上说明书-classic200s》进度100% | 1、菜谱接口联调 2、产测接口联调 3、线上说明书联调 | 1、菜谱接口联调 2、产测接口联调 3、线上说明书联调 | 1、菜谱接口联调 2、产测接口联调 3、线上说明书联调 4、core200s线上说明书实现
2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21
| 1、菜谱接口联调（已完成pc端） 2、产测接口联调 | 1、菜谱接口联调（完成mobile端） 2、产测接口联调 | 1、菜谱接口联调（完成mobile端） 2、产测接口联调 3、线上说明书文案修改 | 【菜谱优化项目】联调（进度100%） | 1、菜谱页面部署 2、产测接口联调 3、线上说明书跟进测试&bug修改
2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28
| 产测联调（基本完成） | 1、【线上说明书】修复bug22449、22591、22561、22425、22626 2、【产测工具】部署ci | 【产测工具】ci环境测试bug修复 | 1、【产测工具】对接了2个单品 2、【产测工具】bug修复 3、线上说明书样式调整 4、菜谱分享缩略图可行性研究 | 1、菜谱分享封面图实现讨论 2、产测工具联调 3、vesync app/fit 隐私政策h5页面更新（未完）
2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05
1、vesyncApp、vesyncFitApp隐私政策页面实现 2、菜谱h5页面适配ipad端（bug22841） 3、菜谱分享页封面实现讨论
2020-12-06 | 2020-12-07 | 备注

## 12 月
2020年12月
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05
|  | 【产测工具】 1、setting配置文件”设置&合并“规则优化 2、自动测试逻辑调整 | 【产测工具】 1、自动测试逻辑调整 2、routermac逻辑调整 | 1、【产测工具】bug修复&单品对接（空气类） 2、【中国区菜谱】适配pad 3、【线上说明书】兼容ios9 | 【产测工具】bug修复&单品对接（厨电类）
2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12
| 【产测工具】 1、单品对接（插座类） 2、新增接口getUserInfo的对接 | 【产测工具】 1、bug修复 2、10a欧规插座和131空净的扫描测试功能实现 | 【菜谱优化】bug修复23219、23226、23227、23228、23180、23179、23178 【产测工具】扫描测试bug修复（ing，打印中断vue渲染） | 【菜谱优化】 1、bug修复23178、23239 2、UI调整 【产测工具】 单品对接（wifi灯泡） | 【产测工具】单品对接：cct灯泡，rgb灯泡，esf00称，inwallswitch开关，3way开关，dimmer开关
2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19
| 【产测工具】 1、打印问题解决（clodop版本） 2、bug修复 | 【产测工具】bug修复&优化 | 1、【产测工具】优化&bug修复 2、【菜谱优化】bug修复 | 1、【网关】需求会议参与 2、【菜谱优化】文案修改 3、【产测工具】交互优化&部署配置文件调整 | 1、【网关】需求会议参与、开始round1开发 2、【产测工具】写提测邮件 3、组织周例会&发邮件
2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26
| 1、【中国区】隐私政策和用户协议文案修改（时间） 2、【网关2期】keypadcode展示（已完成） | 【网关2期】keypadcode修改（60%） | 【网关2期round1】完成 | 【产测工具】bug修复：23563、23556、23557、23499、23506、23509、23511 | 1、【网关2期round1】联调 2、【产测工具】bug修复：23649、23639
2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02
| 1、【网关2期round1】联调 2、【产测工具】bug修复：23542、23651、23540、23539、23518、23520、23504、23488、23648、23661 | 【产测工具】bug修复：23691、23723、23726、23592、23742、23637、23507 | 【产测工具】 1、交互优化 2、bug修复：23778、23786 | 【产测工具】 1、交互优化 2、修复bug23767 【pharos导航页面修改】 二级菜单实现（已完成）
2021-01-03 | 2021-01-04 | 备注