## 工作表1
项目应届生培养计划
内部课题/方向
1. 在PM系统中规范需求变更流程
2.如何更好的把控对外项目中的风险？
方式：课程培训+岗位实践
培训课程 | 培训时间 | 备注 | 培训内容
产品研发流程 | 50分钟 | 必选 | IOT产品研发流程介绍，商城研发流程介绍，平台研发流程介绍
开放平台的业务流程 | 30分钟 | 必选 | 业务模式和业务流程
系统使用培训 | 30分钟 | 必选 | PM系统的使用，禅道系统的使用，wiki 系统的使用，SVN 系统的使用等
项目心得分享 | 50分钟 | 必选 | IOT项目，商城项目（特殊干系人对接经验分享等），开放平台项目，运营项目，平台项目心得分享
岗位实践培养计划
月份 | 阶段 | 时间 | 关键任务 | 评估标准
第一月 | 适应阶段 | 第一周 | 熟悉公司组织架构、团队人员；熟悉项目流程，各工具的使用 | 能够熟悉团队成员，和各部门的职能以及知道各个部门在项目流程中的作用，在遇到问题时能找到对应的团队/人员进行协调和讨论； 能够熟悉各工具，知道在处理事情时要运用对应的工具，能从工具中挖掘到一些信息。
| 接入项目 | 第二周 | 找一个快速迭代的项目进行项目过程的管理跟踪，从项目的立项到项目的结尾全程进行。 | 1. 能够整理清楚立项资料 2.能够拟定完整的计划 3.跟踪项目及时，与团队成员保持良好的合作方式与关系 4.可以协调处理好项目中的问题 5.可以确保项目按时完成
第三周
第四周
第二月 |  | 为期2个月 | 安排多个复杂的项目进行全项目管理过程的管理跟踪。
第三月
第四月 |  | 2周 | 没接触过的其他类项目进行项目过程的管理跟踪
| 总结答辩 | 1周 | 准备答辩PPT，安排时间答辩 | 准备答辩PPT并答辩
|  | 1周 | 答辩通过或不通过 | 根据答辩成绩+月度考核成绩+月报分享成绩综合得出，低于70分者不予转正